Информационный, практико-ориентированный,

детско-родительский проект с социальным партнёром детской библиотекой им. С.Е. Есенина

«Возьмите книгу в круг семьи».

Информационный, практико-ориентированный,

детско-родительский проект

«Возьмите книгу в круг семьи»

Автор составитель:

Понадцова Н.А.

Сроки и продолжительность реализации проекта: долгосрочный (сентябрь 2022 – май 2023 уч. г. г.)

Участники: воспитатели и дети старшей группы «Светлячок», родители, сотрудники детской библиотеки им. С.Е. Есенина.

Актуальность. Во все времена читающий человек считался знающим, умным, мудрым. Ведь общение с книгой - высшая форма интеллектуального развития человека. Современная тенденция падения интереса к чтению настораживает и беспокоит. Как возродить интерес к чтению, книге?

Начать, конечно же, нужно с семьи. Семейное чтение влияет на читательскую судьбу ребёнка. Слушая чтение взрослого, рассматривая вместе с ним книжные иллюстрации, ребёнок активно думает, переживает за героев, предвосхищает события, устанавливает связи своего опыта с опытом других. Совместное чтение сближает взрослых и детей, стимулирует и наполняет содержанием редкие и радостные минуты духовного общения, воспитывает в ребёнке доброе и любящее сердце.

Другими словами семейное чтение – это важнейший и лучший способ общения и ненавязчивого воспитания, которое и есть самое действенное.

Как же нам, воспитателям, убедить современных родителей дошкольников «взять книгу в круг семьи», создать домашнюю библиотеку, посещать детские библиотеки города?

Удачной находкой в работе с родителями является метод проектов. На сегодняшний день он получает все более широкое применение в педагогической практике.

Цель проекта: помочь родителям осознать необходимость семейного чтения для ребёнка и о своей роли в приобщении его к чтению.

Задачи:

- создать конструктивное взаимодействие с семьями воспитанников;

- просветить родителей в вопросах ценности семейного чтения, как эффективного средства образования и воспитания дошкольников, духовного и интеллектуального ресурса их развития личности, как залог их жизненного успеха;

- убедить родителей в необходимости домашней библиотеки;

- повысить уровень вовлечённости родителей в деятельность группы и детской библиотеки;

- развивать познавательную активность дошкольников;

- воспитывать у детей любовь и бережное отношение к книге.

Стратегия реализации проекта «Возьмите книгу в круг семьи» на 2022- 2023 учебный год

| Мероприятие | Цель | Результат |  | Сроки/ Ответственные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |
| 1 этап - подготовительный |  |  |  |  |  |  |
| Анкетирование родителей «Домашняя библиотека» | Получение и анализ информации об отношении родителей к семейному чтению. |  | Анкеты |  | Сентябрь 2022г./ Воспитатели. |  |
| Заключение договора с детской библиотекой | Составление плана взаимодействия библиотеки и старшей группы «Светлячок» детского сада №50 г. Шахты |  | Утверждение плана работы на 2022 – 2023 уч. год |  | Сентябрь 2022г./ Администрация ДОУ, зав. библиотекой им. С.Е. Есенина. |  |
| Заседание родительского комитета старшей группы «Светлячок» | Довести до сведения родителей информацию о проекте, его задачах; определить время проведения мероприятий; обговорить помощь родительского комитета воспитателям в реализации проекта. |  | План работы с родителями |  | Сентябрь – октябрь 2022г./ Воспитатели |  |
| Оформление информационного стенда для родителей группы «Возьмите книгу в круг семьи» | Повысить уровень включённости родителей в реализации проекта |  | Письменная информация «Хотите, чтобы ваш ребенок читал?» |  | Сентябрь – октябрь 2022г./ Воспитатели |  |
| 2 этап – технологический (основной) |  |  |  |  |  |  |
| Родительское собрание в детском саду с присутствием работников детской библиотеки «Возьмите книгу в круг семьи» | Познакомить родителей с работниками библиотеки. Повысить информационный уровень родителей о пользе семейного чтения. Привлечение родителей к взаимодействию с детской библиотекой. |  | Подписание согласий родителями на обработку персональных данных. Буклеты «Как учить детей размышлять о книге» |  | Октябрь 2022г./ Воспитатели, работники библиотеки |  |
| Мероприятие в детской библиотеке «Посвящение дошкольников. в читатели библиотеки» Беседа: «Чтобы книга дольше жила...» | Познакомить детей группы с работниками библиотеки, о содержании труда библиотекаря. Познакомить с правилами обращения с книгой. |  | Читательский абонемент на каждого ребёнка. Выбор книги. |  | Октябрь 2022г./ Работники библиотеки, воспитатели. |  |
| Беседы с родителями "Как приучить ребенка к чтению?" | Просветить родителей в вопросах чтения детям дошкольного возраста. |  | Памятки |  | Ноябрь 2022 г./ Воспитатели |  |
| Конкурс рисунков для детей и родителей «Мой любимый литературный герой» (по произведениям С.Я. Маршака) | Повышать творческую активность родителей и детей. Побуждать читать детям произведения Маршака. |  | Выставка рисунков. Благодарности |  | Декабрь 2022г./ Воспитатели |  |
| Литературная гостиная для родителей группы Выставка книг, соответствующих возрасту дошкольников | Приобщать родителей к традициям семейного чтения литературных произведений и создание единого образовательного пространства по использованию лучших образцов художественной литературы в социально-нравственном, познавательном и речевом развитии детей. |  | Письменная информация на стенд «Мама, папа, я – читающая семья» |  | Январь 2023г./ Воспитатели |  |
| Краткосрочный проект «Детские поэты и поэтессы: Е.А. Благинина, С.В. Михалков. | Познакомить детей со стихами Е. Благининой, С. Михалкова; развивать познавательную активность детей, речь. Воспитывать любовь к книгам. |  | Литературный вечер «В мире поэзии» |  | Февраль 2023 г./ Воспитатели, родители |  |
| Литературный вечер с привлечением родителей и работников детской библиотеки «В мире поэзии Е.А. Благининой и С.В. Михалкова | Формировать читательскую культуру у дошкольников; способствовать развитию актёрского мастерства. |  | Благодарности родителям – участникам литературного вечера |  | Март 2023 г./ Воспитатели, родительский комитет группы |  |
| Анкета для родителей «Сказка в жизни вашего ребенка» Консультация "Почему важно читать детям сказки» | Сбор и анализ информации о чтении детям сказок, их значимости в воспитании. Просветить родителей в вопросах чтения детям сказок. |  | Анкета Памятки «Пора пополнить домашнюю библиотеку» |  | Март 2023 г./ Воспитатели |  |
| Месячник: «Чтение русских народных сказок» | Пополнить домашние библиотеки русскими народными сказками. Вызвать интерес у детей и родителей к чтению русских народных сказок. |  | Посещение детской библиотеки. Пополнение домашней библ.книгами сказок. |  | Март 2023./ Воспитатели |  |
| Мероприятие в детской библиотеке для детей и родителей старшей группы «Светлячок» «Вечер сказок» | Создать праздничную атмосферу, расширить кругозор детей, привлечь родителей к мероприятию и поддержке дошкольников. |  | Награждение дипломами и сертификатами |  | Апрель 2023 г./ Работники библиотеки, воспитатели, члены родительского комитета |  |
| Литературный информ-дайджест в детской библиотеке | Привлечь родителей к подготовке и выступлению в детской библиотеке с краткими, яркими сообщениями об интересных фактах жизни и творчества детских писателей и поэтов. |  | Доклады родителей. |  | Май 2023г./ Воспитатели, работники детской библиотеки |  |
| 3этап - заключительный |  |  |  |  |  |  |
| Круглый стол для родителей «Наша заветная полка» | Побуждать родителей делиться семейным опытом создания домашней библиотеки, воспитания читающего ребёнка. |  | Благодарности родителям |  | Май 2023 г./ Воспитатели |  |
| Итоговый мониторинг | Сбор и анализ информации о пользе реализованного проекта, о выполнении поставленных задач и цели. |  | Анкеты, опросники для родителей |  | Май 2023 г./ Воспитатели |  |
| Подведение итогов реализации проект | Сформировать кейс методических материалов и разработок |  | Кейс методических материалов и разработок по реализации проекта |  | Май 2023 г./ Воспитатели |  |
| Итоговое родительское собрание | Поощрение лучших читательских семей |  | Благодарности |  | Май 2023 г./ Воспитатели |  |

Ожидаемые результаты и продукты данной проектной деятельности:

- родители воспитанников получат информацию о пользе и необходимости семейного чтения

- в процессе совместной деятельности у детей появится интерес к чтению художественной литературы, расширится кругозор о детских книгах, писателях

- сформируются навыки сотрудничества воспитателей и родителей с работниками библиотеки

- увеличится количество посещений библиотеки родителями и детьми

- Семейное чтение займёт одно из основных мест в семейном досуге

Ресурсы и условия реализации проекта:

Информационно - методическое обеспечение: картотеки стихов, сказок, рассказов для родителей и детей; биографии детских писателей и их портреты; буклеты, консультации по теме проекта; сценарии мероприятий с родителями и детьми в библиотеке и детском саду; фонотека: аудиокассеты с записями детских произведений, русских волшебных сказок, рассказов и стихов о животных, русских поэтов; видеотека: видеозаписи сказок русских и зарубежных писателей, познавательные фильмы о поэтах и писателях; книжный уголок в групповой комнате; папки-передвижки.

Кадровый ресурс: воспитатели группы, работники детской библиотеки и родители воспитанников.

Оборудование для реализации проекта: музыкальный центр; компьютер, принтер; мультимедийная установка.

Перспективы продолжения и развития проекта: по окончании реализации нестоящего проекта с данной группой детского сада планируется его сохранение и продолжение работы в данном направлении с другими группами и воспитателями.